## buku harian
Buku Harian
Catatan Pelaksanaan Pekerjaan
No. | Hari dan tanggal | Uraian kegiatan yang dilakukan | Tanda tangan pengawas | Personil pelaksana
1 | 17 Juli 2017 | -Membuat database anggaran
2 |  | -Membuat tabel di database anggaran
3 | 18 Juli 2017 | -Membuat menu untuk user AI & AO
4 |  | -Membuat menu untuk manajer APP AI & AO
5 | 19 Juli 2017 | -Membuat menu untuk assman AI & AO
6 |  | -Membuat menu untuk KI
7 | 20 Juli 2017 | -Membuat menu untuk bidang KSA di KI
8 |  | -Membuat menu admin untuk AI & AO
9 | 21 Juli 2017 | -Membuat form usulan, edit, delete AI & AO
10 |  | -Testing untuk form usulan AI & AO
11 | 24 Juli 2017 | -Testing untuk form edit, delete AI & AO
12 |  | -Membuat form approval usulan AI & AO (MAPP)
13 | 25 Juli 2017 | -Testing untuk form approval usulan AI & AO
14 |  | -Testing untuk form edit approval usulan AI & AO
15 | 26 Juli 2017 | -Membuat form evaluasi usulan AI & AO (Assman)
16 |  | -Testing untuk form evaluasi usulan AI & AO
17 | 27 Juli 2017 | -Testing untuk form edit evaluasi usulan AI & AO
18 |  | -Membuat form penetapan usulan AI & AO (KI)
19 | 28 Juli 2017 | -Testing untuk form penetapan usulan AI & AO
20 |  | -Testing untuk form edit penetapan usulan AI & AO
21 | 31 Juli 2017 | -Membuat form input RAB AI & AO
22 |  | -Testing untuk form input RAB AI & AO
23 | 1 Agustus 2017 | -Testing untuk form edit RAB AI & AO
24 |  | -Membuat form approval usulan RAB AI & AO (MAPP)
25 | 2 Agustus 2017 | -Testing untuk form approval RAB AI & AO
26 |  | -Testing untuk form edit approval RAB AI & AO
27 | 3 Agustus 2017 | -Membuat form evaluasi usulan RAB AI & AO (Assman)
28 |  | -Testing untuk form evaluasi RAB AI & AO
29 | 4 Agustus 2017 | -Testing untuk form edit evaluasi RAB AI & AO
30 | 7 Agustus 2017 | -Pembahasan flow chart aplikasi dgn user di Bandung
31 |  | -Diskusi flow chart aplikasi dgn tim TABS di Bandung
32 | 8 Agustus 2017 | -Pembahasan flow chart aplikasi dgn user di Bandung
33 |  | -Diskusi flow chart aplikasi dgn tim TABS di Bandung
34 | 9 Agustus 2017 | -Penyesuaian request user di aplikasi anggaran
35 |  | -Membuat penyesuaian request user di program anggaran
36 | 10 Agustus 2017 | -Membuat form input realisasi AI & AO
37 |  | -Testing untuk form input realisasi AI & AO
38 | 11 Agustus 2017 | -Testing untuk form edit realisasi AI & AO
39 |  | -Membuat form input penyerapan AI & AO
40 | 14 Agustus 2017 | -Testing untuk form input penyerapan AI & AO
41 |  | -Testing untuk form edit penyerapan AI & AO
42 | 15 Agustus 2017 | -Membuat form input tahap penyerapan AI & AO
43 |  | -Testing untuk form input tahap penyerapan AI & AO
44 | 16 Agustus 2017 | -Testing untuk form edit tahap penyerapan AI & AO
45 |  | -Membuat form laporan usulan AI & AO
46 | 17 Agustus 2017 | -Testing menu print pada form laporan usulan AI & AO
47 |  | -Testing menu download excel pada form laporan usulan AI & AO
48 | 18 Agustus 2017 | -Membuat form laporan realisasi AI & AO
49 |  | -Testing menu print pada form laporan realisasi AI & AO
50 | 21 Agustus 2017 | -Testing menu download excel pada form laporan realisasi AI & AO
51 |  | -Membuat form laporan penyerapan AI & AO
52 | 22 Agustus 2017 | -Testing menu print pada form laporan penyerapan AI & AO
53 |  | -Testing menu download excel pada form laporan penyerapan AI & AO
54 | 23 Agustus 2017 | -Workshop aplikasi Tableau di Jakarta
55 |  | -Membuat database arsip online
56 | 24 Agustus 2017 | -Membuat tabel di database arsip online
57 |  | -Membuat menu untuk user APP di aplikasi arsip online
58 | 25 Agustus 2017 | -Membuat form penomoran dokumen arsip online
59 |  | -Testing menu penomoran dokumen arsip online
60 | 28 Agustus 2017 | -Demo aplikasi anggaran dengan user di Bandung
61 |  | -Diskusi penyesuaian request user aplikasi anggaran di Bandung
62 | 29 Agustus 2017 | -Demo aplikasi arsip online dengan user di Bandung
63 |  | -Diskusi penyesuaian request user aplikasi arsip online di Bandung
64 | 30 Agustus 2017 | -Penyesuaian request user di aplikasi anggaran
65 |  | -Membuat penyesuaian request user di program anggaran
66 | 31 Agustus 2017 | -Penyesuaian request user di aplikasi arsip online
67 |  | -Membuat penyesuaian request user di program arsip online
68 | 2017-09-01 | -Membuat form upload dokumen arsip online
69 |  | -Testing menu upload dokumen arsip online
70 | 2017-09-04 | -Membuat form list dokumen arsip online
71 |  | -Testing menu list dokumen arsip online
72 | 2017-09-05 | -Membuat form tambah jenis dokumen arsip online
73 |  | -Testing menu tambah jenis dokumen arsip online
74 | 2017-09-06 | -Membuat menu petunjuk penggunaan
75 |  | -Testing menu petunjuk penggunaan
76 | 2017-09-07 | -Membuat menu edit penomoran dokumen arsip online
77 |  | -Testing menu edit penomoran dokumen arsip online
78 | 2017-09-08 | -Membuat menu edit upload dokumen arsip online
79 |  | -Testing menu edit upload dokumen arsip online
80 | 2017-09-11 | -Demo aplikasi anggaran dengan user di Bandung
81 |  | -Diskusi penyesuaian request user aplikasi anggaran di Bandung
82 | 2017-09-12 | -Demo aplikasi arsip online dengan user di Bandung
83 |  | -Diskusi penyesuaian request user aplikasi arsip online di Bandung
84 | 2017-09-13 | -Penyesuaian request user di aplikasi anggaran
85 |  | -Membuat penyesuaian request user di program anggaran
86 | 2017-09-14 | -Penyesuaian request user di aplikasi arsip online
87 |  | -Membuat penyesuaian request user di program arsip online
88 | 2017-09-15 | -Membuat menu fungsi pencarian public di aplikasi arsip online
89 |  | -Testing menu pencarian public di aplikasi arsip online
90 | 2017-09-18 | -Membuat menu fungsi pencarian rahasia di aplikasi arsip online
91 |  | -Testing menu pencarian rahasia di aplikasi arsip online
92 | 2017-09-19 | -Membuat fungsi delete untuk aplikasi anggaran
93 |  | -Testing menu delete aplikasi anggaran
94 | 2017-09-20 | -Membuat fungsi delete untuk aplikasi arsip online
95 |  | -Testing menu delete aplikasi arsip online
96 | 2017-09-21 | Testing semua menu pada aplikasi anggaran
97 | 2017-09-22 | Testing semua menu pada aplikasi arsip online
*) Pengawas lapangan / harian / pekerjaan PT PLN (Persero)

## laporan harian
LAPORAN HARIAN
Nama Pekerjaan : Pengadaan Master Database Dengan Interfacing Aplikasi Operasional TJBT
Nomor Surat Perjanjian : 003.PJ/DAN.02.02/TRANS-JBT/2017
Kontraktor Pelaksana : PT TAB Solutions
Hari dan Tanggal :
Waktu | Kegiatan | Jumlah Tenaga Kerja *) | Material |  | Peralatan Kerja |  | Keterangan
|  |  | Nama | Jumlah | Nama | Jumlah
Catatan :
PT PLN (Persero) TRANS-JBT
APP ...... / GI .......
.................................
PT ..................
.................................

## Laporan Mingguan
LAPORAN MINGGUAN
Nama Pekerjaan :
Nomor Surat Perjanjian :
Kontraktor Pelaksana :
Perioda tgl. S.d. tgl. :
No. | Uraian *) | KONTRAK |  |  | REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN
|  | Sat | Vol | Bobot % | Volume |  |  | Bobot |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | Minggu Lalu | Minggu ini | Komulatif | Minggu Lalu | Minggu ini | Komulatif
[5 empty] | Total Bobot |  |  | Total Bobot
*) dilaporkan hanya y sudah ada kegiatan | [10 empty] | ……….., tgl….…….……..
PT PLN (Persero) TRANS-JBT
APP ..............................
Direksi Lapangan
.................................
PT ..................
.................................
PT PLN (Persero) TRANS-JBT
APP ................... GI ................
Pengawas Lapangan
.................................

## Laporan bulanan
LAPORAN MINGGUAN
Nama Pekerjaan :
Nomor Surat Perjanjian :
Kontraktor Pelaksana :
Perioda tgl. S.d. tgl. : | [7 empty] | , Bulan ke
No. | Uraian *) | KONTRAK |  |  | REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN
|  | Sat | Vol | Bobot % | Volume |  |  | Bobot |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | Minggu Lalu | Minggu ini | Komulatif | Minggu Lalu | Minggu ini | Komulatif
[5 empty] | Total Bobot |  |  | Total Bobot
*) dilaporkan hanya y sudah ada kegiatan | [10 empty] | ……….., tgl….…….……..
PT PLN (Persero) TRANS-JBT
Direksi Pekerjaan
.................................
PT ..................
.................................
PT PLN (Persero) TRANS-JBT APP ........................
Direksi Lapangan
.................................

## Laporan Kemajuan Pekerjaan
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN (LKP)
Tanggal ………………. Minggu ke-……………….
Surat Perjanjian / Kontrak Nomor |  | :
Tanggal |  | :
Nama Pekerjaan |  | :
Lokasi |  | :
Kontraktor / Pemborong |  | :
Nomor | Uraian Pekerjaan |  | Bobot Thd Seluruh Pekerjaan (%) | Tingkat Penyelesaian (%) | Tingkat Penyelesaian Thd Seluruh Pekerjaan (%)
Prosentase Seluruh Pekerjaan |  |  | 100%
Tingkat penyelesaian/kemajuan seluruh pekerjaan sebesar : …………….%
Terbilang :……………………………..
Keterangan :…………………………
Menyaksikan |  |  | Dibuat oleh : |  | Tanda tangan
PT………………………….
Project Manager |  |  | 1. Direksi Pekerjaan |  | 1………………………………………
…………………………….
|  |  | 2. Direksi Lapangan : |  | 2………………………………………
……………………….. |  |  | ……………………………..